## Schedule
Task ID | Task Name | Start | End | Duration Days | Delay Days | Status | Depends On
t1 | Define scope | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 1
t2 | Collect requirements | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2 |  |  | t1
t3 | Build implementation plan | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2 |  |  | t2
t4 | Execute pilot | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 3 |  |  | t3
t5 | Review and scale | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2 |  |  | t4